## 요구사항정의서
구분 | 서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 비고 | 사용자
[5 empty] | 관 | 트 | 회
공통 | 로그인 | 이메일 로그인 | 관리자/직원: 168955@terrgym.com /// [메일주소], [비밀번호],[이름],[성별] 을 기입 받음 회원 : tomato123@naver.com
|  | SNS 로그인 | 구글, 깃헙
사용자 | 회원가입 | 이메일 회원가입 | 메일 인증 절차 필요, [메일주소], [비밀번호],[이름],[성별] 을 기입 받음
|  | SNS 회원가입 | 깃허브, 구글 회원가입 지원
|  | 이메일 인증 | 이메일 회원가입시 입력된 메일주소로 인증 url 발송
|  | 추가 정보 입력 | 소셜 로그인(구글, 깃헙)으로 회원가입시 [이름], [성별] 정보 추가입력 필요
| 마이페이지 | 프로필 사진 등록/수정 | 내 프로필 사진을 누르면 등록/ 수정 기능을 지원 사진등록/수정 선택시 로컬 이미지 폴더로 연결.
|  | 신체정보 | 인바디 내역 이미지로 수정 > 퓌발 이러면 우리 위에서 한 사진 등록 수정 기능 추가해야하는 거 아니에요? 그냥 수기로 수정하게 탭 만들어주는 것도 생각해봐야할 거 같아요 키랑 몸무게 정도 입력하는 거..? 아 근데 의미가 있나 사람마다 몸무게가 같아도 그 안에가 다 다른디? 일단 패스 (프로필 사진 등록/수정 참고)
|  | 프로필 수정 | [이름], [개인 정보(이메일/전화번호/성별)] 수정 가능
| 회원전용 | 수강신청 | 센터에서 제공되는 시간표 열람 기능 지원 - 특정 강좌 클릭 시 해당 강좌 신청 페이지로 이동
|  | 내시간표 | 수강 중인 강좌들 시간표 구성, 상단에 수강 기간 표시 Ex) 2022.04.15 ~ 2022.07.30
|  | 이용권구매 | 할인 특가 + 전체 이용권으로 구분. 이용권 종류(회원권, pt이용권, gx이용권- 한 달 단위 등) 안에 구매 탭 생성하여 구매 누르면 결제 페이지로 이동 | 환불 및 양도는 데스크에 문의하세요
|  | 구매내역 |  | 1개월, 3개월, 1년
|  |  | 시기 선택 시 해당 기간에 결제한 내역만 보일 수 있게 설정 [이용권 - 결제일 - 결제금액 (부가세 10% 별도) - 결제방법] - 멜론 참고 ** 센터에서 현장 결제 시 지점장..? 헬트??가 개별적으로 생성관리 | (현재날짜 설정하여 계산)
|  | 1:1문의 확인 | 내가 올린 문의를 모아서 확인할 수 있음. 각 문의사항의 제목을 누르면 해당 질문과 답변이 펼쳐지게 하기 전체 문의 내역에서 회원의 특정 'id'값 끌어오기
관리자 | ABOUT | 회사소개(About us) | 회사 소개(이미지..? 최고의 시설 20개의 지점 블라블라 ), 본사 오시는 길(지도 api…)
|  | CONTACTS | 연락처(전화번호, SNS), 메일 (이미지로? 텍스트로?)
| 프로그램 | PT | PT에 대한 상세설명 페이지를 보여준다 pt받는 목적 설문조사 있던데 - pt목적(다이어트및체중감량, 바디프로필, 근력강화, 체중증가,체형교정, 체력증진,대회준비,기타), pt가능 요일(월화수목금토일) 체크박스 체크하기
|  | GX | 클릭시 수업 시간표를 보여주는 화면으로 이동 수업 시간표 아래 스피닝, 크로스핏, 요가, tbc, 줌바댄스, 필라테스 등 gx강좌에 대한 상세 설명이 보여짐 옵션태그 추가하여 원하는 수업을 선택할 경우 시간표에 하이라이트 표시 되게 해준다. 수업 시간표 지난 달 시간표 보게 하는 기능 추가할까요 말까요 강사님이 원하는 디비에 이미지 업로드 여따 써먹을수 있을듯.. | 수업시간표는 수강신청과 동일함
|  | Basic | 베이직은 뭐써요…? 아무리 헬스장 홈페이지 찾아봐도 일반회원 프로그램은 없슴당…ㅜ | 운동시설 소개
| 마이페이지 | 트레이너관리 | [급여명세서] 수정 및 등록 트레이너별 시간표(몇타임 근무하는지) 보여줌 - 여기서 트레이너명으로 검색하기 할까요? 근태관리 - 출근 및 퇴근 수정, 휴가 혹은 지각, 조퇴 등의 사항 수정 및 등록
|  | 수입관리 | 회원으로 인한 수입을 데이터베이스에서 받아온다 광고 배너 클릭 한번 할 경우 일정 금액을 얻는다 - (클릭횟수)*(일정금액) 수입 그래프 보여주기 - chart.js이쁘더라구여 - 추가 할까여 말까여
|  | 지출관리 | 인건비를 보여준다 - 트레이너(1.헬스장 트레이너 2.지점장 ) + 외부강사 (얘는 지출만 나타내고 권한은 주지 않는다)
| 회원전용 | 회원관리 | 회원정보를 받아온다 - 관리자이므로 회원 정보 수정, 등록, 삭제 가능 결제 수단 등록 QnA 및 후기 등 답변 삭제 및 등록
| 지점안내 | 지점찾기 | 지도 api 넣기(kakao), 지점 검색
|  | ㄴ링크 타고 지점 소개 | (*연락처, 주소, 교통정보(지도와함께),규모, 시설소개(갤러리)*,운영시간, 편의시설, 이용요금(없애도될듯?), *gx시간표(지점마다 다 다르게 하나요?)*, *스탭(지점장, 프론트, 트레이너) 소개*, 유의사항)
| 고객센터 | 공지사항 | 검색기능 넣을까요? 아니면 카테고리 분류 탭 넣어도 좋을 듯 공지사항 클릭 시 최신 작성 순으로 페이징. 검색창에 키워드 입력 후 검색버튼 누르면 해당 키워드가 포함된 게시글만 페이징
|  | QnA | 자주 하는 질문 클릭 시 전체 카테고리 페이징, 카테고리 클릭 시 해당 카테고리에 해당하는 질문 페이징 1:1 문의 - 문의내역(작성일, 문의내용, 결과-답변 완료 여부), 문의하기(카테고리 설정-1차/2차)
디자인 컨셉
| 사이트 구성 컨셉 | 웹매거진 형식의 GUI구성과 SNS 기능이 접목된 사이트
| 서비스 타겟 | 코어타겟 : 패션에 관심이 있는 20대~30대 초반

## 공정표
날짜 | 7월 | [12 empty] | 8월
| 1주차 | [5 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
프로젝트 내용 정의
기능 정의
시나리오 작성
설계
화면 설계
클래스 설계
하이브리드 앱 설계
구현
웹페이지 구현
1차 테스트
2차 테스트
파이널 테스트 | [34 empty] | 서류 작업

## 요구사항정의서 (제출용)
구분 | 서비스(메뉴) | 필요 기능 | 기능 설명 | 비고 | 사용자
[5 empty] | 관 | 인 | 트 | 회
공통 | 로그인 | 이메일 로그인 | 이메일과 비밀번호 기입 firebase 서버 로그인 API 사용 - 로그인 성공 시 메인 페이지로 이동(버튼 로그인 > 로그아웃 텍스트 변경) + (화면에 회원 이름 노출) | 유리
|  | SNS 로그인 | 구글, 깃헙 - API 로그인 성공 시 메인 페이지로 이동(버튼 로그인 > 로그아웃 텍스트 변경) + (화면에 회원 이름 노출)
| 고객센터 | 공지사항 | 검색 기능, 카테고리 분류 기능 지원 공지사항 클릭 시 최신 작성 순으로 페이징 검색창에 키워드 입력 후 검색버튼 누르면 해당 키워드가 포함된 게시글만 페이징 ++ 관리자 권한: 게시글 삭제, 수정, 등록 | 산하 (디테일 카테고리)
|  | 자주 하는 질문 | 자주 하는 질문 클릭 시 전체 카테고리 페이징 카테고리 클릭 시 해당 카테고리에 해당하는 질문 페이징
|  | 1:1 문의하기 | 1:1 문의하기 등록 및 열람(카테고리 설정) ++ 관리자 권한: 게시글 삭제, 수정, 등록, 1:1 문의 답변 등록
|  | 후기 | [고객] 게시글 열람: 게시글 제목 클릭 시 후기 상세 페이지로 url 연결 게시글 등록: 버튼 클릭 시 '관리자의 승인 후 게시될 예정입니다' 문구 팝업
[직원] 게시글 열람: 게시글 제목 클릭 시 후기 상세 페이지로 url 연결 게시글 등록 승인: 승인 시 게시글 업로드 게시글 삭제: 삭제 버튼 클릭 시 게시글 삭제
사용자 | 회원가입 | 이메일 회원가입 | 메일 인증 절차 필요, [메일주소], [비밀번호], [이름], [성별] 을 기입 받음 | 유리
|  | 이메일 인증 | 이메일 회원가입시 입력된 메일주소로 인증 url 발송
|  | SNS 회원가입 | 깃허브, 구글 회원가입 지원
|  | 추가 정보 입력 | 소셜 로그인(구글, 깃헙)으로 회원가입시 [이름], [성별] 정보 추가입력 필요
| 마이페이지 | 프로필 사진 등록/수정 | 내 프로필 사진'을 누르면 등록/ 수정 기능을 지원 사진등록/수정 선택시 로컬 이미지 폴더로 연결.
|  | 신체정보 | 내 인바디 자료'를 누르면 등록/ 수정 기능을 지원 자료등록/수정 선택시 로컬 이미지 폴더로 연결.
|  | 프로필 수정 | [이름], [개인 정보(전화번호/성별)] 수정 가능
|  | 회원 탈퇴 | 탈퇴버튼 클릭 시 경고 팝업 띄운 후 해당 회원 관련 데이터 모두 삭제
| 회원전용 | 수강신청 | 센터에서 제공되는 시간표 열람 기능 지원 - 개설 강좌이름 클릭 시 해당 강좌 수강 신청 페이지로 이동 - 신청 페이지에서 [신청한 인원 현황/수강 가능한 총 인원] 보여주기 - 신청 후 [신청한 인원 +1, 신청하기 버튼 비활성화]
|  | 내 강좌 | 신청한 강좌 목록 불러오기 기능 구현 - 날짜순 정렬
|  | 이용권구매 | 이용권 종류마다 구매 탭 생성하여 구매 누르면 결제 팝업창 띄우기 | 환불 및 양도는 데스크에 문의하세요
|  | 이용권결제 | 결제수단 선택 목록(라디오 박스) 구현 - 결제하기 버튼 클릭 - 결제 완료 시 '결제가 완료되었습니다' 문구 팝업 | 신용카드, 무통장입금
|  | 구매내역 | 구매 기간 선택 시 해당 기간에 결제한 내역만 보일 수 있게 설정 (현재날짜 설정하여 계산) | (현재날짜 설정하여 계산) |  |  |  |  | 센터에서 현장 결제 시 지점장..? 헬트??가 개별적으로 생성관리
설문조사
|  | 1:1문의 확인 | 전체 문의 내역에서 회원의 특정 'uid'값에 해당하는 글만 보여주는 기능 지원
관리자 | ABOUT | 회사소개(About us) | 본사 오시는 길 카카오지도 API 사용 | 희라
|  | CONTACTS | -
| 프로그램 | PT | - | PT 설명
|  | GX | - | GX 프로그램 소개
|  | Basic | - | 운동시설 소개
| 지점안내 | 지점찾기 | 카카오지도 API 사용 - 지역명 클릭 시 해당 지역에 있는 지점 지도에 표시 및 목록 표기 기능 지원 지점 검색 시 검색 키워드에 포함된 주소를 가진 지점 목록 나열
|  | ㄴ링크 타고 지점 소개 | 카카오지도 API 사용
| 관리 | 트레이너 | [트레이너] 급여: 옵션태그로 월별 급여 명세서 이미지 조회 '시간표'를 누르면 등록/ 수정 기능을 지원 근태관리 - 출근 및 퇴근 조회 | 경진
[관리자] 급여: 옵션태그로 월별 급여 명세서 이미지 등록 및 조회 지점별 트레이너들 시간표: [지점명]-[트레이너 이름 및 직함] > 옵션태그 선택 시 상세보기 근태관리 - 출근 및 퇴근 조회
[인포데스크] 급여: 옵션태그로 월별 급여 명세서 이미지 조회 근태관리 - 해당 지점 트레이너 출근 및 퇴근 시간 등록 및 수정, 조회
|  | 수입 | 회원으로 인한 수입(지점별, 월별) 그래프 구현 - chart.js API
|  | 회원 | [트레이너] 근무 지점 - 회원정보[이름, 인바디] 열람 [관리자] 지점별 회원 정보 열람
|  | 이용권 양도 | 이용권 종류마다 구매 탭 생성하여 구매 누르면 결제 팝업창 띄우기 | ver. 02